## Foglio1
AZIENDA | REPARTO | ATTIVITA' | PREVENTIVO SI/NO | ANOMALIA / COMPRESO | NUOVA RICHIESTA | EURO | DATA PREVISTA RILASCIO | DATA RILASCIO | note CH
CV | AMMINISTRAZIONE - ACQUISTI | VENDITA TESSUTI GASPARE - CERVO LA CAUSALE DI ACQUISTO + NR DOC. NON DEVONO ESSERE SUL MAGAZZINO VIAGGIANTE MA SUL MAGAZZINO DI CARICO |  | X
CV | AMMINISTRAZIONE - ACQUISTI | PASSAGGIO DATI PROTEX-DOC FINANCE - Fornitore con due banche inserite in anagrafica, inserimento fattura con seconda banca, passaggio dati a DOC FINANCE. Alla registrazione del pagamento viene passata sempre la prima banca |  | X
CV | AMMINISTRAZIONE - ACQUISTI | RICONCILIAZIONE DIFFICOLTOSA PER FATTURE C/LAVORAZIONE (a volte non escono le fatture, a volte visualizza più righe con causali diverse ma la stessa lavorazione ripetuta, il listino viene salvato solo con la riconciliazione, non funziona con le fasce di prezzo) |  | X
CV | AMMINISTRAZIONE - ACQUISTI | RICONCILIAZIONE: RIPORTARE LE NOTE DELLE LAVORAZIONI DEI TERZISTI |  |  | X
CV | AMMINISTRAZIONE - ACQUISTI | In fase di arrivo merce (sia in Cervo che in Gaspare) stampa sempre le certificazioni dall’anagrafica. Deve riprendere, se ci sono , le certificazioni dell’ordine fornitore o quelle selezionate in fase di arrivo. |  | X
CV | AMMINISTRAZIONE - ACQUISTI | Ordini fornitori: non riporta le spese accessorie in stampa |  | X |  |  |  |  | inviata email per chiarimenti su come si sono inserite le spese
CV | AMMINISTRAZIONE - CLIENTI | Abbinamento partite con letteramenti, non ancora funzionante |  | X |  |  |  |  | wip
CV | AMMINISTRAZIONE - CLIENTI | SCHEDE CONTABILI NON DI IMMEDIATA LETTURA |  | X |  |  |  |  | fatto domande a angela per email
CV | AMMINISTRAZIONE - CLIENTI | ESTRATTO CONTO CLIENTE NON ANCORA PRESENTE |  | X
CV | AMMINISTRAZIONE - CLIENTI | Comunicazione di sollecito non ancora operativa |  | X
CV | AMMINISTRAZIONE - CLIENTI | Sistemazione della registrazione pagamenti anticipati con abbuoni (fino a 1euro dovrebbe fare abbuono automatico) |  | X |  |  |  |  | fornito a Cazzaniga la funzione per Creare l'abbuono, non è automatica ma è una funzione che crea per differenza tra pagamento e fattura
CV | AMMINISTRAZIONE - CLIENTI | Nei travasi da Protex a Doc compaiono errori nelle anagrafiche cli/for |  | X |  |  |  |  | ABBIAMO ESCLUSO I CONTI CON DESCRIZIONE A SPAZIO
CV | AMMINISTRAZIONE - CLIENTI | Zeri prima della virgola mancanti (es. autorizzazione reso, scheda contabile) |  | X |  |  |  |  | STAMPA AUTORIZZAZIONE RESI PASSATA
CV | AMMINISTRAZIONE - CLIENTI | Su schede contabili non espone lo sconto anagrafico e i giorni di posticipo relativi a condizioni di pagamento settati a X giorni mese successivo (messo solo il 1° sconto) |  | X |  |  |  |  | abbiamo aggiunto il secondo sconto e i gg mesi successivo se presente
CV | AMMINISTRAZIONE - CLIENTI | Non devono uscire fatture senza partita IVA | PREV. I/3746 del 15/7/25 |  |  | 180
CV | AMMINISTRAZIONE - CONT.GENERALE | BILANCIO ESTRAZIONE IN EXCEL - funzione da perfezionare |  | X |  |  |  |  | wip
CV | AMMINISTRAZIONE - CONT.GENERALE | SQUADRATURA AGING - Saldo clienti |  | X
CV | AMMINISTRAZIONE - CONT.GENERALE | DICHIARAZIONE IVA ANNUALE - Completa estratta in automatico |  | X
CV | AMMINISTRAZIONE - CONT.GENERALE | INTRACEE PER CLIENTI CEE CON CONSEGNA ITALIA | PREV. I/3745 del 15/7/25 |  | X | 300
CV | AMMINISTRAZIONE - CONTROLLO | VALORIZZAZIONI MOVIMENTI NON ANCORA COMPLETE (2024) |  | X
CV | AMMINISTRAZIONE - CONTROLLO | LIFO DA COMPLETARE |  | X
CV | AMMINISTRAZIONE - CONTROLLO | DATI IN DWH PER SCADENZIARIO IN BOARD |  | X |  |  |  |  | wip
CV | CAD | AGGIORNAMENTO MASSIVO CONSUMI |  |  | X
CV | CAD | VERIFICA IMPORT DA PENELOPE |  | X
CV | COMMERCIALE | Il sistema imputa tagli da fare anche dove non è richiesto e assegna pezze intere per quantità minime e propone il taglio
CV | COMMERCIALE | L’assegnazione delle pezze non cerca le pezze più congrue come metraggi. Ultimo caso il 24/7 il cliente chiede 75m e il sistema apparta 80m + altre due pezzette per un totale di 140 mt (sicuramente resi) Visualizzazione pezze libere escludere i magazzini con articoli diversi da quelli in ordine + Escludere dall’assegnazione magazzino DISPERSI |  | X
CV | COMMERCIALE | Assegnazione pezze: a volte non vengono assegnate pezze disponibili e altre volte assegna pezze non conformi alla richiesta |  | X
CV | COMMERCIALE | Consultazione arrivi giornaliera difficoltosa (le cose urgenti le segnano su un foglio quelle meno urgenti rimangono qui per qualche gg) |  | X |  |  |  |  | notifiche con RARES ?
CV | COMMERCIALE | Visualizzazione pezze libere difficoltosa, visualizza tutti i magazzini, anche i greggi e i semilavorati (dovrebbe visualizzare solo i magazzini di Gallarate 80170 - 80300 - 80260) | prev. C 1734 | X
CV | COMMERCIALE | MRP- Spesso bloccando l’articolo non rimane bloccato e riassegna le pezze |  | X
CV | COMMERCIALE | Customizzati non deve assegnare la seconda scelta ma visualizzare la % colorata per capire che c’è merce da verificare. | PREV. C/1713 del 4/7/25 |  |  | 180
CV | COMMERCIALE | Stampa minimi su offerta, allargare campo a 999999 | Prev. C/1711 del 2/7 |  |  | 240
CV | COMMERCIALE | Visualizzazione listini-tutti i prezzi. Non vengono visualizzati i sottominimi delle offerte stagionali. Il colore 000000 a volte visualizza il prezzo altre volte visualizza tutti i livelli e diventa difficile capire il prezzzo corretto | PREV.C/1717 del 14/7 |  |  | 1440
CV | COMMERCIALE | Offerte stagionali. Difficile consultazione |  | X
CV | COMMERCIALE | Spese accessorie. Se già fatturata per spedizione parziale non deve più comparire nelle disposizioni successive, oppure deve essere evidenziato che è già stata fatturata. | PREV.I/3728 del 25/6 |  |  | 360
CV | COMMERCIALE | Ricerca articoli. Colorati di verde se a listino (solo per la stagione attiva). Si dovrebbe attivare anche la successiva | prev. C / 1735 |  | X
CV | COMMERCIALE | Offerta cartelle, tagli. Stampa solo i livelli che sono presenti in cartella. Deve stampare tutti i livelli presenti a listino Deve essere possibile vedere i prezzi offerti senza dove per forza simulare la stampa altrimenti non sanno che prezzi sono stati offerti. Deve essere possibile scegliere se NON offrire qualcosa presente in cartella (es. Adda reattivo) |  | X |  |  |  |  | wip
CV | COMMERCIALE | Arrivano pezze forzate che non si appartano, risulta forzata già la pezza madre in tessitura (in fase di verifica Computer House). |  | X
CV | COMMERCIALE | APP Fiera. Problemi di offerte con linea sbagliata se non si fa la sincronizzazione generale. Non deve essere possibile operare se non si fa la sincronizzazione. |  | X
CV | COMMERCIALE | Manca la ricerca per punto di consegna ed è essenziale averla per risalire in caso di problematiche con i corrieri |  | X
CV | COMMERCIALE | Ricerca anagrafica clienti troppo dificoltosa, si deve scrivere esattamente la ragione sociale (RICERCA CON + ?) |  | X
CV | COMMERCIALE | Filtri sulle colonne non si può fare nessun filtro (es per bagno nelle pezze libere) |  | X |  |  |  |  | rilancia
CV | COMMERCIALE | Evidenziare controlli "obbligatori" che devono essere eseguiti per il cliente | prev. C/1722 del 24/7/25 |  |  | 210
CV | COMMERCIALE | Ordine già inserito, possibilità di aggiornare le righe se cambio listino in testata |  |  | X
CV | COMMERCIALE | ATTIVAZIONE NOTIFICHE GOOGLE PER MERCE IN ARRIVO DA 80300 a 80170 |  |  | X
CV | COMMERCIALE | VERIFICA CALCOLI PROVVIGIONI: Inserimento Master in ordine già inserito (inverte gli agenti 1/4-3/4) |  | X
CV | COMMERCIALE+MAGAZZINO+CONFEZIONE | Gestione piegati molto difficoltosa con la procedura rilasciata (non completa). L’elenco delle pezze da piegare non si aggiorna con le dispo inviate a Coarezza. Arrivano a Gallarate pezze piegate ma effettivamente sono a rotoli. Non espone la confezione sui documenti (ETICHETTE, DISPO DI SPEDIZIONE, DDT, PACKING LIST, FATTURE). Pevedere un blocco in specola se confezione piegato | PREV.PER CONFEZIONE C/1728 del 25/7/25 (solo evidenza in disposizione) |  |  | 210
CV | DIREZIONE | CERTIFICAZIONI e TRACCIABILITA' non completo |  | X
CV | DIREZIONE | COSTI |  | X
CV | GENERICO | SU MODIFICHE RICHIESTE FARE SEMPRE GIRO COMPLETO (ES. MODIFICA DELLA CONFEZIONE FATTO SOLO SU OFFERTA)
CV | MAGAZZINO - POGRAMMAZIONE | Difficoltà di visualizzazione giacenze greggi e dati disposizioni in fase di programmazione |  | X
CV | MAGAZZINO - POGRAMMAZIONE | Visualizzazione disposizioni con più righe, si vede solo l'ultima se esiste solo la disposizione tipo "F". Quando passa a "P" si vedono |  | X
CV | MAGAZZINO - POGRAMMAZIONE | Estrazione GREGGI: aggiungere linea stampa su greggi togliere pezze qualità B se estrazione mag.finiti | prev. C/1724 del 24/7/25 |  |  | 120
CV | MAGAZZINO - POGRAMMAZIONE | Creazione ordini clienti/fornitori riconoscere se gg bogogno o Coarezza | prev. C/1718 del 15/7/25 |  |  | 180
CV | MAGAZZINO - SPEDIZIONI | Succede che le pezze sparate non quadrino con quelle stampate sull’etichetta colli ultimo caso 29 lette – stampa cartellino 6) |  | X
CV | MAGAZZINO - SPEDIZIONI | Stampa DDT c/lavoro, da palmare non ha il numero copie, se la stessa DDT si ristampa da PROTEX non è uguale, omette le righe commento e i riferimenti alla disposizione. Stiamop ancora utilizzando il programma vecchio, dovrebbe essere passato sul nuovo |  | X
CV | MAGAZZINO - SPEDIZIONI | Problema con pezze che risultano in una UDM ma effettivamente non ci sono (non si riesce a risalire alla posizione precedente) |  | X
CV | MAGAZZINO - SPEDIZIONI | Suoni palmare. A volte dà il suono di errore anche se poi l’operazione va a buon fine. Il suono di errore è identico per diversi tipi di errore, si dovrebbe visualizzare il tipo di errore. |  | X
CV | MAGAZZINO - SPEDIZIONI | Gestione disposizioni di spedizione, visualizzaredata bolla invece del codice contabile per utenti magazzino | prev. I/3683 |  |  | 150
CV | MAGAZZINO - SPEDIZIONI | Continui blocchi delle applicazioni sui palmari sia in fase di prelievo che di rilettura in fase spedizione. Si chiude il programma senza motivo. |  | X
CV | MAGAZZINO - SPEDIZIONI | Chiude il programma, magari dopo aver letto 15 DDT, e si deve ricominciare da capo. |  | X
CV | MAGAZZINO - SPEDIZIONI | Ci sono delle funzioni “delicate” che non chiedono una conferma (es. il tasto svuota lista basta sfiorarlo e cancella tutte le pezze lette). Deve chiedere una conferma per procedere. Il palmare è uno strumento di lavoro in magazzino e le funzioni devono essere adeguate al suo utilizzo. |  | X
CV | MAGAZZINO - SPEDIZIONI | Mentre si sparano le pezze se si capovolge il palmare per leggere meglio, si azzera tutto e si deve ripartire da capo. |  | X
CV | MAGAZZINO - SPEDIZIONI | In fase di arrivo del camion da Coarezza proporre le ubicazioni libere e congrue per articolo / colore |  |  | X
CV | MAGAZZINO - SPEDIZIONI | Generazione collo 0000 in fase di check DDT. Verifica RARES |  | X
CV | MAGAZZINO - SPEDIZIONI - RFID | Sul Televisore vengonovisualizzati i MT lordi delle pezze invece di quelli NETTI |  | X
CV | MAGAZZINO - SPEDIZIONI - RFID | La procedura sul televisore va in stand by – non è il televisore perché sulle funzioni TV non va in pausa. |  | X
CV | MAGAZZINO - SPEDIZIONI - RFID | VARCHI RFID non ancora funzionanti |  | X
GS | CONFEZIONE | PEZZA CON MT. LORDI 82,40 NETTI 32,40 - Packin list DDT e Fattura per mt.82,40 (diferenza 50mt non spiegata) |  | X
GS | CONFEZIONE | GESTIONE SCAMPOLI - MAG.KG- SCARICO CODICI ORIGINARI |  | X
GS | CONFEZIONE | Modifica tracciato rientro pezze da controllo, allargare campo qualità | prev. I/3747 del 16/7/25 |  |  | 270
GS | CONFEZIONE | ALTRA QUALITA' DIVERSA DA "B" PER MERCE CHE NON VA A GALLARATE |  |  | X
GS | GENERICO | PALMARI AGGIORNAMENTO |  | X
GS | LABORATORIO | PASSAGGIO DATI A BOARD PER TEST DI LABORATORIO |  |  | X
GS | MAGAZZINO - SPEDIZIONI - RFID | DA MODIFICARE CON ANTENNE AGGIUNTIVE |  | X
GS | PRODUZIONE | GESTIONE RICETTAZIONE MANUALE PREPARAZIONE |  |  | X
GS | PRODUZIONE | AUTOMATISMO PER TEXMON AGGIORNAMENTO DISPO MODIFICATE |  | X
GS | PRODUZIONE | FUNZIONE ACCODAMENTO PEZZE DA PALMARI | PREV. I73709 del 29/5/25 |  |  | 1920
GS | PRODUZIONE | SILK- AGGIUNTA DEI CONTAMETRI + PROPOSTA ULTIMA MISURAZIONE |  |  | X
GS | PRODUZIONE | SITUAZIONE WIP IN PROTEX
GS | PROGRAMMAZIONE - DISPO | MASCHERA DA COMPLETARE PER VISTA MIGLIORE TERZISTI |  | X
GS | TESSITURA | SCHEDULATORE |  | X
GS | TESSITURA | MODIFICA SCHEDULATORE COME DA PREVENTIVO | PREV. 25/586 del 18/06/25 |  |  | 2000
GS | TESSITURA | MASCHERA ORDINI (PERMETTE DI RIDISPORRE SENZA AVVISO) |  | X
GS | TINTORIA | MASCHERA DI SCHEDULAZIONE DA MODIFICARE | prev. I/3740 del 4/7/25 |  |  | 1710 | 2025-07-30
GS | DDT TERZISTI | SISTEMARE STAMPA DDT CON NUMERO PEZZA (DOPO INTRODUZIONE DIFETTO PRIORITARIO VIENE STAMPATO QUELLO) + BAGNO |  | X
CV | PRODUZIONE | Ordini da passare a Coarezza e Bogogno se non sono assegnati non chiede la quantità con la quale creare l'ordine. SALVATORE |  | x